## Hoja1
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA_2024
CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS | [6 empty] | Cumplida | 85% - 100%
# | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN | incumplida | 0% - 69,9%
1 | Realizar la convocatoria y difusión, para la elección de los nuevos delegados de sociedad civil en representación de los grupos de atención prioritaria de niñez adolescencia y juventud, género, personas adultas mayores, discapacidad, etnia e interculturalidad y movilidad humana del cantón Puerto López. | Con la integración de este organismo de conformidad a lo establecido en el art. 598 del COOTAD, trabajaremos en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas locales articuladas a las políticas de los Consejos Nacionales para la Igualdad, cuyos resultados se verificaran con los informes de incidencia efectuados. | 4 | 5 | 100% | Durante este periodo, el personal técnico de la Secretaría de Consejo de Derechos, esta cumpliendo con las metas propuestas, pero debo indicar que uno de los factores que nos impediría cumplir al 100% nuestra labor seria la falta de asignación de presupuesto, ya que este Organismo articula acciones con los delegados del estado y sociedad civil conforme lo establece el COOTAD en sus art. 249 y 598.
2 | Formulación de ordenanzas que garanticen la eficiencia en la prestación de servicios a favor de los grupos de atención prioritaria. | Presentar la propuesta reforma de ordenanza de funcionamiento del Sistema Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Puerto López. | 2 | 1 | 50%
3 | Convocar a mesas técnicas de trabajo a los delegados del Consejo de Derechos y demás entidades que forman parte del sistema cantonal de protección de derechos del cantón Puerto López. | Realizar una mesa técnica mensual, direccionada a atender la prevención de violencia contra la mujer, embarazo de adolescentes, maltrato infantil, atención a personas con discapacidad, adultos mayores, lo cual nos permitirá dar respuesta y aportar a la solución de problemas que afectan a los grupos de atención prioritaria. | 6 | 6 | 100%
4 | Fomentar talleres y capacitación en difusión y garantía de derechos de grupos de atención prioritaria; para fortalecer los programas y proyectos de estos sectores vulnerables. | Realizar un taller mensual en difusión de derechos de grupos de atención prioritaria, en coordinación con las entidades que forman parte del sistema cantonal de protección de derechos, lo cual aportara a bajar los altos índices de vulneración de derechos que afectan a los GAP del Cantón Puerto López. | 12 | 28 | 100%
5 | Convocar a los delegados del Consejo de Derecho del estado y sociedad civil a sesiones ordinarias y extraordinarias cuando sea menester. | Efectuar una sesión de Consejo de Derechos cada tres meses, para abordar temáticas relacionadas con la prevención, atención, protección de derechos, y generar propuestas de exigibilidad, de políticas públicas. Los delagados del Consejo por sociedad civil; deberan percibir dietas por cada sesion de consejo que se realice. | 4 | 3 | 75% |  |  | % Por cumplir | % Cumplimiento a la fecha
TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 85% |  | 100% | 15% | 85%
Observacion: Meta 1.- Se superó la meta planificada en un 25% Meta 4.- Se superó la meta planificada en un 133%
JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
# | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN
1 | Junta Itinerante, descentralizar los servicios que brinda la Junta Cantonal de Protección de Derechos | Ejecutar 3 Juntas Itinerantes en los sectores rurales del cantón Puerto López | 3 | 3 | 100%
2 | Fortalecer las capacidaddes de los miembros de la Junta Cantonal de Puerto López, para promover la articulación interinstitucional | a) Participación en 4 talleres o capacitaciones en temas de protección de derechos y prevención de violencia | 4 | 5 | 100%
3 | Reglamento Interno de funcionamiento de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Puerto López | a) Elaborar 1 Reglamento Interno de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Puerto López | 100% | 75% | 75%
4 | Contar con Equipo Técnico para seguimiento y visitas técnicas para la valoración de casos | a) Contar con 1 Piscólogo b) Contar con 1 Trabajador Social | 2 | 1 | 50%
5 | Campaña de prevención de violencia intrafamiliar "Familias de Paz" | a) Dictar 3 talleres sobre prevención de violencia dirigido a adolescentes del Cantón Puerto López. b) Dictar 3 talleres a adolescentes del Cantón Puerto López acerca de la ruta de otorgamiento de medidas de protección | 6 | 5 | 83.33%
6 | Escuela de Empoderamiento Femenino II Edición | a) Dictar 4 talleres que permitan el desarrollo libre y voluntario dirigido a mujeres | 4 | 4 | 100% |  |  | % Por cumplir | % Cumplimiento a la fecha
TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 84.72% |  | 100% | 15.28% | 84.72%
Observacion: Meta 2.- Se superó la meta planificada en un 25%
SECRETARIA GENERAL
# | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN
1 | Digitalizar del Archivo de Secretaría General y Alcaldía correspondiente al año 2024 | Digitalizar 1.480 oficios, memorándum, oficios circulares y órdenes de pago del Archivo de Secretaría General y Alcaldía correspondiente al año 2024 | 1480 | 300 | 20.27%
2 | Elaborar y Digitalizar Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Concejo realizadas por el Órgano Legislativo correspondiente al año 2024 | Elaborar y Digitalizar 50 Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Concejo realizadas por el Órgano Legislativo correspondiente al año 2024 | 50 | 25 | 50%
3 | Digitalizar las Ordenanzas Municipales aprobadas por el Concejo Municipal correspondientes al año 2024 | Digitalizar 15 Ordenanzas Municipales correspondientes al año 2024 | 15 | 7 | 46.67%
4 | Elaborar matriz de Recepción, registro y notificación a los documentos generados por las diferentes Unidades Administrativas del GAD. Municipal y Usuarios Externos correspondientes al año 2024 | realizar 235 Matrices de Recepción, registro y notificación a los documentos generados por las diferentes Unidades Administrativas del GAD. Municipal y Usuarios Externos correspondiente al año 2024 | 235 | 124 | 52.77%
5 | Clasificar y Digitalizar los diferentes Convenios de Cooperación Interinstitucional suscrito por el GAD Municipal desde el año 2014 - 2024 | Clasificar y Digitalizar 120 Convenios de Cooperación Interinstitucional suscrito por el GAD Municipal desde el año 2014 - 2024 | 120 | 60 | 50%
6 | Realizar la digitalización de las Ordenanzas y Reglamentos Municipales desde año 2009 hasta 2023 | Digitalizar 150 Ordenanzas y Reglamentos Municipales desde el año 2009 hasta el año 2023 | 150 | 75 | 50% |  |  | % Por cumplir | % Cumplimiento a la fecha
TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 44.95% |  | 100% | 55.05% | 44.95%
ARCHIVO INSTITUCIONAL
# | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN
1 | Ordenar la documentación existente en el departamento por area | Organizar los documentos de la Dirección de TTHH 1500 | 1500 | 700 | 46.67%
2 | Clasificar y expurgar, la documentación, que reposa en el Departamento de Archivo Institucional. | Validar 1500 hojas que reposan dentro del archivo institucional | 1500 | 640 | 42.67%
3 | Foliar la documentación. | foliar 1500 hojas | 1500 | 640 | 42.67%
4 | Digitalización de la documentación clasificada para la localización de la información | digitalizar 1500 documentos al año | 1500 | 0 | 0%
5 | Plan de Capacitacion para el fortalecimiento relacionado a la Regla Tecnica Nacional para la Organización y Mantenimeinto de los Archivos Publicos. | Realizar 10 Capacitaciones a los resposables del archivo de gestion de las diferentes areas municipales. | 10 | 9 | 90%
6 | Adecuacion del area para el Repositorio del Archivo Institucional | Acondicionar y ordenar cumpliendo las especificaciones tecnicas estipuladas en la Regla Tecnica - 06 perchas | 6 | 4 | 66.67%
7 | Plan de Capacitacion para actualizar y retroalimentar conocimientos relacionados a las actividades archivisticas. | Recibir 10 Capacitaciones a los Servidores Publicos que conforman el Departamento de Archivo Institucional del GAD Municipal | 10 | 6 | 60% |  |  | % Por cumplir | % Cumplimiento a la fecha
TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 49.81% |  | 100% | 50.19% | 49.81%
ASESORÍA INSTITUCIONAL
1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0%
PROCURADURÍA SINDICA
1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0%
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
# | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN
1 | Promover espacios de fortalecimiento de las capacidades e iniciativas ciudadanas | Plan de fortalecimiento organizativo, liderazgo local y participación ciudadana. 2 evento durante el año | 2 | 1 | 50%
2 | Promover la asociatividad para la prestación de servicios en las instituciones públicas y privadas. | Plan de fortalecimiento organizativo, liderazgo local y participación ciudadana. 2 evento al año | 1 | 0 | 0%
3 | Proceso de Rendición de Cuenta. | Contar con el Plan de Trabajo de la Administración actual , para Rendicion de Cuentas CERCANO A LA CIUDADANIA, QUE SEA PARTICIPATIVO , INCLUSIVO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE, a partir de la incorporacion de la obtimizacion de recursos Humanos y Económicos, y fortaleciminto dar la institucionalidad, atención debida a las capacidades e iniciativas ciudadanas.en la participación de las mesas temáticas. Ecológica ambiental,Económicos, socio cultural, de gestión institucional y movilidad, energia y conectividad .Gestion de riesgo. Participación Ciudadana Politico Institucional. | 1 | 1 | 100%
4 | Escuela y taller de liderazgo | Con el apoyo de los técnicos del Consejo de Participación Ciudadana y control social, organizar dos veces al año y trabajar en territorio, con el equipo técnico de las áreas involucradas, para posterior conformar los grupos representativos de los sectores que se visita, se realizarán 2 actividades al años | 2 | 0 | 0%
5 | Presupuesto Participativo | E). Presupuesto participativo e inclusivo con la sociedad organizada .F). Realizar mensualmente reuniones con las area municipales para dar seguimeinto y cumplir la agenda de actividades del plan de trabajo y plan de desarrollo cantonal . G) Realizar trimestralmente reunion con los Presidentes Parroquiales, comuna, comunidades, y las demas autoridades locales para evaluar el cumplimiento de los objetivo del plan de desarrollo cantonal, y hacer comisiones interinstitucionales para coordinar las actividades.H) Instalar mesas de trabajo participativas con la ciudadania , sectores organizados publicos y privadios, para establecer acciones orientadas a reducir las necesidades una asamblea ciudadana participativa insatisfechas.I).- Intalar mesas de trabajos con la camara de Turismo, Asociacion de hoteleros, operadores turisticos , comites comunales, comunidades, Asociciones pesquera Artesanales , Productivas de servicios, Emprendedoras y demas organizaciones locales para socializar los proyectos a realizar .Elaborar un manual de procedimientos, formularios, guias, para el ordenamiento de los requisitos necesarios para que puedan realizar los trámites de: Escrituras, Inspección de linderos y medidas, permisos de funcionamiento, exoneración de plusvalía, permisos ded construcción, ingresos al catastro, uso del suelo. | 12 | 5 | 41.67%
6 | Asamblea Pública | Programar visitas a los barrios, organizaciones sociales, comunas, comunidades para la obtención y comprobación de la información brindada por ellos respecto a sus directivas, además el oscultamiento de sus necesidades básicas, ordenamiento y delimitación de áreas, legalizaciones de los estatutos y las directivas. Asi como facilitar la gestión al municipio con el pago de tasas de impuesto, Licencias y permisos. una asamblea ciudadana general | 3 | 2 | 66.67%
7 | Capacitacion | Se cumplirá con una capacitación e todo el año | 1 | 0 | 0%
8 | Herramientas Metodológicas | A los empleados y funcionarios al taller de participacion ciudadana y control social, lucha contra la corrupcion, actualizar la ordenanza que regula la conformación del sistema de participación ciudadana, los procesos de transparencia, y los procesos de planificación participativa del GAD M P.L, en conformidad con la nueva ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública R.O. N°245 del 7 de febrero 2023. Constitutiva y de funcionaminrto del concejo de Planificacion cantonal. Revision de la 2 talleres al año. actualización de la certificación SSS-SG-EGADMPL-2020, en conformidad de la nueva ley Organica de Transparencia registro oficial N°245 del 7 de febrero 2023. | 1 | 0 | 0%
9 | Inventario y conservación de los archivos físico y digitales del áreas de Participación Ciudadana | Constatación de los documentos físico y digital. De los requerimientos que la ciudadania necesita y procesos del áreas .- archivo Institucional | 1 | 1 | 100%
10 | Socialización de Ordenanza | Reformar la ordenanza constitutiva y de funcionamiento del consejo de planificación cantonal del GAD M P.L. en conformidad con la nueva ley | 1 | 1 | 100% |  |  | % Por cumplir | % Cumplimiento a la fecha
TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 45.83% |  | 100% | 54.17% | 45.83%
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS
1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0%
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ESTRATEGICA
# | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN
1 | Plan de Desarrollo Institucional elaborado y aprobado | Contar con una planificacion de proyectos y actividades para el cumplimiento con las atribuciones y responsablidades de cada area de la institucion | 1 | 1 | 100%
2 | Actualizacion del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autonomo Descentralizado del canton Puerto Lopez | Realizar el procedimiento para la contratacióin de una consulltoría para la "Actualizacion del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autonomo Descentralizado del canton Puerto Lopez" | 100% | 50% | 50%
3 | Planificación operativa coordinada de acuerdo al PDyOT. | Coordinar la elaboración de los proyectos técnicos y/o de desarrollo local prioritarios que se deban realizar en las áreas de competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal para el periodo 2024-2027 | 100% | 20% | 20%
4 | Informes técnicos de seguimientos y evaluación de convenios y acuerdos | Para cumplir con las demás disposiciones determinadas en la Constitución, el COOTAD, la Ley Orgánica de Servicio Público, la presente Estructura Orgánico Funcional, las Ordenanzas, los Reglamentos y las que le asigne el Alcalde o Alcaldesa. Para el año 2024 | 2 | 1 | 50% |  |  | % Por cumplir | % Cumplimiento a la fecha
TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 55% |  | 100% | 45% | 55%
DIRECCIÓN FINANCIERA
1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0%
SUBPROCESO DE CONTABILIDAD
1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0%
SUBPROCESO DE TESORERIA Y RECAUDACIÓN
1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0%
SUBPROCESO DE RENTAS
1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0%
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
# | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN
1 | Fortalecimiento Institucional – Racionalizacion y Optimizacion de personal del GAD Municipal del Canton Puerto Lopez | Presentar 6 propuestas de optimizacion del gasto en nomina del GAD Municipal | 6 | 6 | 100% | Se realizaron las correcciones e inducciones a las plantillas de Talento Humano; sin embargo hasta el mes diciembre no han sido presentadas formalmente
2 | Cumplimiento de contrato colectivo indefinido con el sindicado unico de trabajadores | Presentar el presupuesto economico del pago de retroactivo a los trabajadores desde el año 2016 | 2 | 1 | 50%
3 | Seguro de fidelidad | Contar con 1 proceso de actualización de la póliza de caucion del personal | 3 | 2 | 66.67% | pendiente la entrega formal de la poliza para ser enviada a la CGE
4 | Reclutamiento y selección del personal | Presentar 1 informe para el proceso de concurso de merito y oposicion del area de registraduria de la propiedad | 1 | 0 | 0% | sin presupuesto, se elaborara el informe en el siguiente periodo fiscal
5 | Plan anual de capacitación de desarrollo del talento humano | Planificar y ejecutar 300 capacitaciones anual para el personal municipal | 300 | 1416 | 100%
6 | Adquisición de uniformes para los trabajadores bajo regimén laboral Código de Trabajo. | Realizar 3 proceso de adquisicion de prendas de vestir para 116 trabajadores bajo regimen laboral del codigo de trabajo | 3 | 3 | 100% | Una vez completa la adquisicion de uniformes el personal procedio a retirarlos
7 | Adquisición de uniformes para los servidores bajo regimén LOSEP | Realizar 3 proceso de adquisicion de 120 uniformes para el personal bajo regimen laboral de la LOSEP | 3 | 1 | 33.33% | no se recibio de la disponibilidad economica
8 | Norma Técnica de Calidad en la Atención al Usuario en el Servicio Público | Presentar el borrador de la Norma Técnica de Atención al Usuario para garantizar la calidad en la atención al usuario externo en el servicio público. | 1 | 0.5 | 50% | actividad no ejecutada
9 | Plan Anual de Evaluación de desempeño | Realizar 4 procesos de Evaluacion de desempeño a 96 servidores publico con nombramientos definitivos | 4 | 4 | 100%
10 | Adquisicion e implementacion de reloj biometrico y aplicativo de administracion para el GAD Municipal del canton Puerto Lopez | Contar con 2 reloj biometrico de registro de control de asistencia del personal | 2 | 1 | 50% | NO SE RECIBIO RESPUESTA A LA PETICION DE LA AQUISICION |  | % Por cumplir | % Cumplimiento a la fecha
TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 65% |  | 100% | 35% | 65%
Observacion: Meta 5.- Se superó la meta planificada en un 372%
SUBPROCESO ATENCION AL USUARIO
# | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN
1 | Planes de simplificación de trámites administrativos | Levantar el catastro de los servicios, tramites y productos que la institucion ofrece a la ciudadania | 5 | 5 | 100%
2 | Protocolos de atención: Presencial, Virtual, Telefónico | Elaborar los manuales de los protocolos de atencion | 3 | 1 | 33.33%
3 | Protocolo preferencial para los usuarios de grupos prioritarios | Elaborar el manual de protolo de atencion a grupos prioritaros | 2 | 1 | 50%
4 | Encuestas de satisfacción de la atención brindada por parte de los servidores públicos | Implementar escuestas fisicas para la evaluacion del nivel de satisfaccion de los usuarios | 301 | 652 | 100%
5 | Estadística de las quejas y reclamos presentados por los usuarios | Crear el manual de procesos para el tramite interno. Reporte mensual de las quejas, denuncias y reclamos recibidos en el correo institucional. Gestionar la actualizacion de la direccion electronica e informacion en la pagina web. | 14 | 13 | 92.86%
6 | Registro único de trámites administrativos | Actualizar los tramites y servicios que se encuentran en la pagina web, Registro mensual en la LOTAIP (literal 5,22) de las atenciones al usuario. | 12 | 12 | 100%
7 | Informe semestral de reclamos o quejas y medidas adoptadas para su atención | Reporte final de las acciones implementadas y medidas adoptadas ante las quejas y reclamos recibidos | 2 | 2 | 100% |  |  | % Por cumplir | % Cumplimiento a la fecha
TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 82.31% |  | 100% | 17.69% | 82.31%
OBSERVACION: Meta 3.- Se superó la meta planificada en un 117%
SUBPROCESO SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
# | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN
1 | CONSULTORIO MEDICO INSTITUCIONAL | Adecuación del consultorio médico institucional y actualización de 250 fichas medicas del personal municipal | 250 | 247 | 98.8%
2 | Adquisicion de equipos de proteccion personal para los trabajadores y servidores publicos que realizan actividades operativas del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del canton Puerto Lopez | Contar con equipos de proteccion para garantizar la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados, mediante la entrega de los implementos necesarios para protegerse de posibles riesgos laborales y minimizar la posibilidad de accidentes o enfermedades ocupacionales | 12784 | 12756 | 99.78%
3 | Adquisicion de equipo medico para la unidad de salud ocupacional del GAD Municipal del canton Puerto Lopez | Contar con equipos medicos para mejorar la calidad de atención y servicios de salud a los trabajadores y empleados municipales | 1 | 0.25 | 25% | NO SE RECIBIO RESPUESTA A LA PETICION DE LA AQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
4 | Plan de capacitacion de seguridad y salud ocupacional | en el año 2024 se realizara 10 capacitaciones sobre prevencion de riesgo laborales | 110 | 12 | 10.91%
5 | PLAN DE EMERGENCIAS | Adquisición de 15 Extintores, Luces y 30 señaleticas de emergencia para las dependencias del GAD Municipal del Cantón Puerto López | 2 | 1 | 50% | NO SE RECIBIO RESPUESTA A LA PETICION DE LA AQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS |  | % Por cumplir | % Cumplimiento a la fecha
TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 56.9% |  | 100% | 43.1% | 56.9%
SUBPROCESO BIENESTAR SOCIAL
# | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN
1 | Registros y estadísticas de ausentismo en el trabajo | Reporte anual del nivel de ausentismo del personal | 37 | 37 | 100%
2 | Reporte mensual del seguimiento y control del pago de la jubilación patronal | Visitas domiciliarias mensuales a los jubilados patronales para el registro del pago de la jubilacion. # de trabajadores por mes | 12 | 6 | 50%
3 | Ficha social de cada servidor y trabajador municipal | Registrar y actualizar las fichas sociales de los trabajadores bajo regimen laboral del Codigo de Trabajo. | 117 | 11 | 9.402%
4 | Custodia de los expedientes personales. | Realizar el catastro de los expedientes que reposan en el area Vs. los faltantes | 480 | 480 | 100%
5 | Inventario y conservación de los archivos físicos y digitales del área. | Realizar el inventario digital de los archivos activos y pasivos que reposan en el area. | 7 | 6 | 85.71%
6 | Programar y Organizar las actividades de confraternidad e integracion del personal municipal, | Organización de eventos: Olimpiadas Municipales, novena municipal, fin de año. | 5 | 5 | 100%
7 | Visitas domiciliarias al personal municipal. | Realizar las visitas domiciliarias asignadas por la Direccion de Talento Humano para anilisis de la situacion familiar en los casos que se requieran | 2 | 1 | 50% |  |  | % Por cumplir | % Cumplimiento a la fecha
TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 70.73% |  | 100% | 29.27% | 70.73%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
# | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN
1 | Adquisicion de smart tv para el area de CECADEL | Adecuacion del area CECADEL Adquisicion 1 sistema de proyeccion audiovisual para CECADEL | 1 | 0 | 0%
2 | Adquisicion e instalacion de equipo de climatizacion 24BTU de 60000 BTU y 24000 BTU para el GAD Municipal del canton Puerto Lopez | Adquisicion 9 equipos de climatizacion de 60.000 BTU (incluido pie de amigo, cañeria, cableado e instalacion) | 9 | 9 | 100%
3 | Cumplir con transferencia por consumo de servicio basico a UNESUM de acuerdo al convenio 2019 - 2024 (desde 2019 al 2023) | Realizar 12 Transferencia en el periodo 2024 de manera mensual por consumo de agua potable | 12 | 0 | 0%
4 | Cumplir con transferencia por consumo de servicio basico a UNESUM de acuerdo al convenio 2019 - 2024 correspondiente año al 2024 | Realizar 12 transferencias en el periodo 2024 de manera mensual por consumo de energia electrica | 12 | 5 | 41.67%
|  | Realizar 12 transferencias de manera mensual por consumo de energia y servicio de agua potable | 12 | 0 | 0% | CON MEMORÁNDUM No.308-GADMCPL-EYMM-2024 SE COLICITO A LA ALCALDIA AUTORICE a la Dirección Financiera el financiamiento presupuestario por un valor de USD1.524,22 por concepto de Contribución Predial de los años 2017 al 2024 para dar cumplimiento al “CONVENIO DE COORPERACIÒN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÌ Y EL GOBIERNO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÒN PUERTO LOPEZ PARA IMPLEMENTAR OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL GAD MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ”
5 | MANTENIMIENTO, ADECUACION Y REUBICACION DE LAS AREAS DE TRABAJO U OFICINAS EN LAS INSTALACIONES DEL GAD MUNICIPAL Y CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN DIRECCION ADMINISTRATIVA, TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, DIRECCION DE TALENTO HUMANO, SUBPROCESO DE PATRIMONIO ARQUITECTONICO Y CULTURAL, SALUD E INCLUSION SOCIAL, MEDICO OCUPACIONAL, CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS PUERTO LOPEZ, JUNTA CANTONAL DE DERECHOS | Lograr una mejora en la eificiencia operativa en los primeros 6 meses del año otorgando un mejor ambiente laboral a los servidores y trabajadores del gad municipal | 6 | 6 | 100%
6 | MANTENIMIENTO, ADECUACION Y REUBICACION DE LAS AREAS DE TRABAJO U OFICINAS EN LAS INSTALACIONES DEL GAD MUNICIPAL Y CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | Lograr una mejora en la eificiencia operativa en los ultimos 6 meses del año otorgando un mejor ambiente laboral a los servidores y trabajadores del gad municipal | 6 | 1 | 16.67%
7 | Mantenimiento y pintada de las sisternas ubicadas en los predios municipal | Realizar 2 mantenimientos en el periodo 2024 para Mantener y conservar el agua potable que es utilizado por el personal municipal | 2 | 1 | 50%
8 | Construcción de 1 rampa de accesibilidad para discapacidad. | Construcción de 1 rampa de accesibilidad para discapacidad. | 1 | 1 | 100%
9 | Adecuación planta baja ITUR para reubicación de oficina para acción social | Adecuación planta baja ITUR para reubicación de oficina para acción social | 1 | 1 | 100%
10 | Construcción de caseta para bomba de agua | Construcción de caseta para bomba de agua | 1 | 1 | 100% |  |  | % Por cumplir | % Cumplimiento a la fecha
TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 60.83% |  | 100% | 39.17% | 60.83%
SUBPROCESO DE COMPRAS PUBLICAS
# | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN
1 | Formulación del proyecto del Plan Anual de Contratación en relación al Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional aprobado | Presentar hasta el 09 de enero de 2024, el proyecto del Plan Anual de Contratación, a efectos de someterla a consideración del Director Financiero y Jefe de Planificación Estratégica previo a la aprobación de la Alcaldesa | 1 | 1 | 100%
2 |  | Publicar en el SOCE hasta el 15 de enero de 2024, el Plan Anual de Contratación del GADM del cantón Puerto López aprobado por la Alcaldesa | 1 | 1 | 100%
3 | Buenas prácticas en la contratación pública | Se Emitira 1 matriz hasta 31 de diciembre 2024, del estado de los procesos ejecutados por la entidad en el SOCE durante el año deberá estar actualizado y reflejar su estado real de acuerdo a la etapa en la que se encuentren | 1 | 0 | 0%
|  | Se Emitira 1 matriz Al 31 de diciembre 2024, las ordenes de compra generadas por catalogo electrónico durante el año deberán estar en estado liquidado o reflejar su estado actualizado | 1 | 0 | 0%
|  | Presentar 12 detalles en el año hasta el 20 de cada mes, las facturas de infima cuantía generadas en el mes en curso y su publicación se deberá efectuar hasta máximo el antepenultimo día del mes | 12 | 5 | 41.67%
|  | Presentar 12 matrizes en el periodo 2024 hasta el 5 de cada mes donde se deberá emitir el reporte de la LOTAIP matrices i)y j)correspondiente al mes inmediato anterior. | 12 | 5 | 41.67%
|  | Emitir 4 reportes al año de manera trimestrales de los procesos de infima cuantía dentro del término de 5 días posteriores a la finalización del trimestre | 4 | 1 | 25%
|  | Emitir 4 reportes al año de manera trimestrales de los procesos de catálogo electrónico dentro del término de 5 días posteriores a la finalización del trimestre | 4 | 1 | 25%
|  | Garantizar de manera mensual (12) la incorporacion de Todos los documentos que se generen en las diferentes etapas de los procedimientos de contratación pública, sean generados y suscritos por servidores que cuenten con la certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública otorgada por el Servicio Nacional de Contratación Pública; lo cual se verificará mediante la incorporación del código de certificación de los servidores al pie de firma. | 12 | 7 | 58.33%
|  | Mantener 1 respaldo digital externo, actualizado a diciembre 2024 de los documentos generados en los procedimientos de contratación del año 2024 y procesados en el area de contratación pública, con la finalidad de garantizar la disponibilidad de la información relevante que se genere, reciba o tramite en esta area. | 1 | 0 | 0%
|  | Garantizar de manera mensual (12) que todos los documentos emitidos en los procesos de contratación pública estén suscritos mediante firma electrónica válida, en las etapas preparatoria, precontractual y contractual en cumplimiento al Art. 20 del la Normativa Secundaria. | 12 | 7 | 58.33% |  |  | % Por cumplir | % Cumplimiento a la fecha
TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 40.91% |  | 100% | 59.09% | 40.91%
SUBPROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y MANTENIMIENTO
# | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN
1 | Contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes a mobiliarios (mesasa y sillas) del GAD Municipal del canton Puerto Lopez | Presentar 1 Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes a mobiliarios (mesasa y sillas) del GAD Municipal | 1 | 0 | 0%
2 | Contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de climatizacion del GAD Municipal del canton Puerto Lopez | Realizar 1 proceso para el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los aires acondicioando del GAD municipal | 1 | 1 | 100%
3 | Adquisición de materiales de OFICINA para la ejecución de las actividades Institucional del GAD Municipal del cantón Puerto López. | Realizar 1 proceso para la adquisicion de herramientas de oficina necesaria para el correcto funcionamiento de las actividades del GAD Municipal | 1 | 1 | 100%
4 | Adquisición de materiales de ASEO para la ejecución de las actividades Institucional y de aseo para la limpieza y desinfeccion de las Instalaciones del GAD Municipal del cantón Puerto López. | Dotar a las direcciones de manera mensual de las herramientas de aseo necesaria para el correcto funcionamiento de las actividades del GAD Municipal | 1 | 1 | 100%
5 | Contratacion de polizas de seguro en los ramos de incendio y lineas aliadas robo y o asalto equipo electronico y rotura de maquinaria equipo y maquinaria vehiculos y fidelidad publica para el GAD Municipal del canton Puerto Lopez | Realizar 1 proceso para tener el 100% de los bienes asegurados, libre de cualquier riesgos | 1 | 1 | 100%
6 | Adquisicion de carpas personalizadas con la imagen institucional del GAD Municipal del canton Puerto Lopez | Adquisición de 6 carpas municipales (de medidas 4X4 con estructura metalica) | 6 | 0 | 0%
7 | Adquisicion de sillas y mesas plasticas para el GAD Municipal del canton Puerto Lopez | Dotar de sillas (150) y mesas (10) plastica para el GAD municipal | 160 | 0 | 0%
8 | Adquisicion de mobiliario de oficina para la operatividad del GAD Municipal | Realizar 1 proceso de adquisición de Mobiliario para las diferentes Direcciones de la Municipalidad (archivador aereo, armario tipo biblioteca, estanteria metalica y escritorio recto con cajoneras) | 1 | 0 | 0% |  |  | % Por cumplir | % Cumplimiento a la fecha
TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 50% |  | 100% | 50% | 50%
SUBPROCESO TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN
# | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN
1 | Contratacion de los servicios de rediseno web incluido hosting y dominio para la pagina web institucional del GAD Municipal del canton Puerto Lopez | Realizar 1 proceso para el rediseño de la pagina pagina web institucional incluido la Renovacion Dominio institucional / Renovacion hosting institucional / Renovacion de seguridades a la página web institucional | 1 | 0 | 0%
2 | Plan de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos electronicos del GAD Municipal Puerto López | Adquisicion de partes y repuestos para el mantenimiento correctivo 17 computadoras de escritorio (cambio de mainboard, cambios de discu duro solido, incremento de memoria RAM); | 17 | 0 | 0% | NO SE HA PROCEDIDO REALIZAR YA QUE ACTUALMENTE NO CONTAMOS CON PRESUPUESTO.
3 | Adquisicion de equipos de proteccion UPS para la proteccion de los equipos informaticos del GAD Municipal del canton Puerto Lopez | Proteger la intermitencia electrica a los equipos, de aproximadamente 60 computadores | 60 | 0 | 0%
4 | Adquisicion de scaners Workforce | Contar con equipos electrónicos (9 SCANER) para resguardar de manera ditial la informacion del GAD MUNICIPAL | 9 | 0 | 0%
5 | Adquisicion de impresoras multifuncionales para diferentes areas del GAD Municipal del canton Puerto Lopez | ADQUISICION DE 19 IMPRESORAS MULTIFUNCION (TINTA CONTINUA 14 OFICINA CENTRAL, 2 TERMINAL, 3 CDC, 1 ITUR, 1 MUELLE, 1 MERCADO) | 19 | 19 | 100%
6 | Adquisicion de suministros para las impresoras del GAD Municipal del canton Puerto Lopez | Elaboracion de 1 proceso de Adquisicion de tintas, toners, etiquetas | 1 | 0 | 0%
7 | Adquisicion de equipos informaticos de computo para diferentes areas del GAD Municipal del canton Puerto Lopez | Adquisicion de 20 equipos nuevos para diferentes áreas; estos equipos serviran para remplazar los computadores que actualmente son de propiedad de los funcionarios publicos | 20 | 20 | 100%
8 | Contratacion del servicio de mantenimiento especializado para los equipos servidores de aplicaciones del GAD Municipal del canton Puerto Lopez | CONTRATACION DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPECIALIZADO, INCLUIDO PIEZAS Y REPUESTOS PARA EL SERVIDOR DELL POWEREDGE T440 | 1 | 1 | 100% |  |  | % Por cumplir | % Cumplimiento a la fecha
TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 37.5% |  | 100% | 62.5% | 37.5%
SUBPROCESO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS BIENES PÚBLICOS
# | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN
1 | Formulacion del Plan de seguridad ciudadana, con sus respectivos programas. | Durante el 1er semestre del año 2024, se elaborara 1 plan de seguridad ciudandana del Canton Puerto López. | 1 | 0 | 0%
2 | Fortalecimiento de capacidades del personal de guardiania del área. | En el año 2024, se prevee ejecutar 2 capacitaciones al personal de guardia, en temas de seguridad. | 2 | 0 | 0%
3 | Ejecutar el plan de vigilancia de bienes publicos. | Durante el año 2024, se gestionaran 3 equipos de seguridad en bienes publicos | 3 | 3 | 100%
4 | Actualizar el Inventario de bienes publicos. | Durante el 2do semestre del año 2024, se contara con 1 inventario general de la situacion actual en la que se encuentren los bienes publicos. | 1 | 1 | 100%
5 | Ejecuacion de la planificacion en vigilancia en las diferentes instalaciones Municipales. | En el año 2024 se generaran 12 cronogramas emitiendo uno de manera mensual para constatar las activiades y responsables de los bienes municipales. | 12 | 7 | 58.33% |  |  | % Por cumplir | % Cumplimiento a la fecha
TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 51.67% |  | 100% | 48.33% | 51.67%
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
# | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN
1 | Fortalecimiento y desarrollo optimo para lograr un mayor rendimiento digitaliizado de la totalidad de la información física de los archivos. | Adquisicion e implentacion de un sistema registral informatico sinterrig para el Registro de la Propiedad y Mercantil del GAD Municipal del canton Puerto Lopez | 0 | 0 | 0% | Este sistema fue sugerido por la dinardap a todos los registro del Ecuador para digitalizar los archivos en base a esta sugerencia se acogio y posteriormente se realizo el requerimiento la a Maxima Autoridad para ver si era factible, sin embargo nos manifestaron que no existia el presupuesto nesesario para adquirir este sistema.
2 | Emitir certificados de gravamenes | Dar cumplimientos 300 certificados de bienes y no bienes solicitados por los usuarios durante el año | 300 | 171 | 57%
3 | Emitir y registra inscripciones de escritura de Propiedad y Mercantil ( compraventas, posesiones efectivas, contratos y documentos, hipotecas, prohibiciones, demandas, insolvencias fidecomisos, solvencias, prenda industrial, nombramientos etc durante el año 2024 | Registrar 300 inscripciones de escrituras de Propiedad y Mercantil (compraventas, posesiones efectivas, contratos y documentos, hipotecas, prohibiciones, demandas, insolvencias fidecomisos, solvencias, prenda industrial, nombramientos etc durante el año 2024 | 281 | 154 | 54.8%
4 | Procedimiento sistema de notificaciones electronicas sine | Dar constetacion a las notificaciones solicitadas via electrónicas de actualisaciones judiciales o administrativas, en base a las competencias de cada institución. ... - ley del sistema nacional de notificaciones electronicas (sine) | 100 | 0 | 0%
5 | Dar contestacion a los ofcios enviados por diferentes intituciones publicas y privadas | Constetacion oportuna presentadas por las entidades publicas y privadas tales como: Fiscalia, Unidad Judicial , Bancos, Cooperativas, etc.(100) | 95 | 50 | 52.63%
6 | Mejorar la gestión documental del registro, asegurando la integridad y el acceso oportuno a la información contenida en los archivos, facilitar su manejo, consulta y preservación a lo largo del tiempo. | Contratacion del servicio de encuadernacion de los archivos del Registro de la Propiedad y Mercantil del canton Puerto Lopez | 1 | 0 | 0% |  |  | % Por cumplir | % Cumplimiento a la fecha
TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 27.41% |  | 100% | 72.59% | 27.41%
DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
# | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN
1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | % Por cumplir | % Cumplimiento a la fecha
TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA | [6 empty] | 100% | 100% | 0%
SUBPROCESO OBRAS PUBLICAS, FISCALIZACION Y PROYECTOS
# | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN
1 | Construcción de celdas emergente para el nuevo relleno sanitario del cantón puerto López, provincia de Manabí, etapa 1 | En el año 2024, construir 12 celdas del nuevo relleno sanitario | 12 | 0 | 0% | ESTUDIO EN TRAMITE DE APROBACION
2 | Analsiis de suelo para la construccion de celdas emergentes | resalizar el proceso de contrtacion para e estudio de suelo | 1 | 1 | 100%
3 | Rehabilitacion y reconstruccion de varias calles de la parroquia puerto lopez del canton Puerto Lopez | Para el año 2024, se realizara calle cristo de consuelo desde mariscal sucre, hasta la encenada, calle rogelio lucas desde manabi hasta la pepe mantuano, calle 29 de septiembre desde la av machalilla hasta cristo de consuelo, calle victor parrales desde manabi hasta pepe mantuano, y callejon sin nombre desde la rodrigo hasta cristro de consuelo | 100% | 61% | 61% | TRABAJOS EN EJECUCIÓN ACTUALMENTE SUSPENDIDOS POR FALTA DE PAGO DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA
4 | Construccion de aceras y bordillos para la cabecera cantonal parroquia Machalilla y Salango del canton Puerto Lopez | Construcción de 4000 metros lineales de aceras y bordillos para la cabecera cantonal, Parroquia Machalilla y Salango. | 4000 | 0 | 0% | ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CALIFICACION
5 | Consultoria estudio y diseño definitivo de una planta de agua potable y repotenciación de la captacion y las estaciones de bombeo del cantón Puerto López, Provincia de Manabí. | En el año 2024, se realizará el Estudio y diseño definitivo de una planta de agua potable y repotenciación de la captacion y las estaciones de bombeo del cantón Puerto López, Provincia de Manabí. | 1 | 0 | 0% | EN BUSCA DE FINANCIAMIENTO
6 | Gestionar equipamiento urbano como mercados, parque central, cancebi, terminal terrestre | En el año 2024 se realizara mantenimiento de obras en el cantón. como mercados, parque central, cancebi, terminal terrestre, centro cultural y artistico malecon entre otros | 6 | 0 | 0% | EN BUSCA DE FINANCIAMIENTO
7 | Construcción de Edificio del GAD Municipal, Plaza de la Administración Pública y Centro Comercial de la Ciudad de Puerto López, Cantón Puerto López, Provincia de Manabí | En el 2024 se realizara la gestion para la construiccion del Edificio del GAD Municipal, Plaza de la Administración Pública y Centro Comercial de la Ciudad de Puerto López, Cantón Puerto López, Provincia de Manabí ( Según inversión privada) | 1 | 0 | 0%
8 | Instalacion, readecuacion, mantenimiento, montaje de la ballena de algas cubierta de resina | Se realizara la escultura artistica representativa de la ballena jorobada | 1 | 0 | 0% | EN BUSCA DE FINANCIAMIENTO
9 | Fiscalización Edificio del GAD Municipal, Plaza de la Administración Pública y Centro Comercial de la Ciudad de Puerto López, Cantón Puerto López, Provincia de Manabí | En el año 2024 se gestionara el financiamiento para la Fiscalización Edificio del GAD Municipal, Plaza de la Administración Pública y Centro Comercial de la Ciudad de Puerto López, Cantón Puerto López, Provincia de Manabí | 1 | 0 | 0%
10 | Mantenimiento electrico de las luminarias del malecon Julio Izurieta del canton Puerto Lopez | Realizar el mantenimiento proceso electrico de las luminarias del malecon Julio Izurieta del canton Puerto Lopez | 1 | 0 | 0% | EN BUSCA DE FINANCIAMIENTO
11 | Mantenimiento de fosas septicas de baños publicos del malecon Julio Izurieta del canton Puerto Lopez | Realizar el proceso de mantenimiento de fosas septicas de banos publicos del malecon Julio Izurieta del canton Puerto Lopez | 1 | 0 | 0% | EN BUSCA DE FINANCIAMIENTO
12 | Mantenimiento de areas verdes del canton Puerto Lopez | Dar mantenimiento de areas verdes del canton Puerto Lopez | 1 | 0 | 0% | EN BUSCA DE FINANCIAMIENTO
13 | Mantenimiento del parque central del canton Puerto Lopez | En el año 2024 se realizara el Mantenimiento del parque central del canton Puerto Lopez | 0.996 | 0 | 0% | EN BUSCA DE FINANCIAMIENTO
14 | Mantenimiento de las letras corpóreas puerto López malecón julio Izurieta | Se realizara una sola vez el mantenimiento en el año 2024 a las letras turísticas puerto López ubicadas en el malecón julio Izurieta zona sur la pocita | 1 | 0 | 0% | EN BUSCA DE FINANCIAMIENTO
15 | Mantenimiento del malecón julio Izurieta | Durante los 12 meses del año 2024 se realizara 12 de limpieza, barrido y desbroce de maleza y para el mes de julio se realizará el arreglo y pintada de los bordillos de las jardineras en el malecón | 1 | 0 | 0% | SE REALIZO POR ADMINISTRACION DIRECTA CON PERSONAL MUNICIPAL
16 | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial para el Centro Parroquial de Machalilla, perteneciente al Cantón Puerto López, Provincia de Manabí | Se va a construir la fase l del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Parroquia Machalilla para el año 2023-2024. EN BASE AL CUPO DE ENDEUDAMIENTO, EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR, REITERA EL COMPROMISO DE CONTINUAR TRABAJANDO CON IMPULSO EN EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE TODAS Y TODOS LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS DE CADA UNO DE LOS CANTONES DE NUESTRO PAÍS. | 99.6% | 66.4% | 66.67% | EN EJECUCION
17 | Fiscalización de obra para la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial para el Centro Parroquial de Machalilla, perteneciente al Cantón Puerto López, Provincia de Manabí | Se va a fiscalizar la construcción de la fase I del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Parroquia Machalilla para el año 2023 N BASE AL CUPO DE ENDEUDAMIENTO, EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR, REITERA EL COMPROMISO DE CONTINUAR TRABAJANDO CON IMPULSO EN EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE TODAS Y TODOS LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS DE CADA UNO DE LOS CANTONES DE NUESTRO PAÍS. | 99.6% | 66.4% | 66.67% | EN EJECUCION
18 | Alquiler de maquinaria pesada (volquete, retroexcavadora, excavadora, motoniveladora y rodillo) para la ejecucion de diversas actividades en el canton Puerto Lopez | Plan de Alquiler de maquinaria pesada (volquete, retroexcavadora, excavadora, motoniveladora y rodillo) | 0.996 | 0 | 0% | EN BUSCA DE FINANCIAMIENTO
19 | Bacheos integrales de varias calles del Cantón puerto López Provincia de Manabí | Mantenimiento Vial de varias calles de la parroquia Puerto López con un volumen de 10580 metros cuadrados (calle juan Montalvo desde Eloy Alfaro hasta mariscal sucre, calle Rocafuerte desde general Córdova hasta mariscal sucre, calle mariscal sucre desde malecón julio Izurieta hasta Rocafuerte, calle Eloy Alfaro desde parque central hasta malecón julio Izurieta, calle alejo Lascano desde juan Montalvo hasta malecón julio Izurieta, calle García moreno desde Manabí hasta falda de cerro, calle Manabí, desde Rocafuerte hasta Víctor parrales, calle Pompeyo guerra desde av. Machalilla hasta placido González y terminal terrestre.) | 10579.98 | 0 | 0% | EN ETAPA DE CALIFICACION
20 | Mantenimiento del alumbrado público en varios sectores cantón puerto López provincia de Manabí | proceso de Sistema de Alumbrado municipal ( cementerio, mercado, parques, canchas, terminal terrestre, coliseos deportivos y ciénega.) | 1 | 0 | 0% | EN BUSCA DE FINANCIAMIENTO
21 | Se contratará el estudio de impacto ambiental (EIA)para la construcción del Edificio del GAD Municipal, Plaza de la Administración Pública y Centro Comercial de la Ciudad de Puerto López, Cantón Puerto López, Provincia de Manabí | En el año 2024 Se contratará el estudio de impacto ambiental (EIA)para la construcción del Edificio del GAD Municipal, Plaza de la Administración Pública y Centro Comercial de la Ciudad de Puerto López, Cantón Puerto López, Provincia de Manabí | 1 | 0 | 0% | EN BUSCA DE FINANCIAMIENTO |  | % Por cumplir | % Cumplimiento a la fecha
TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 14.02% |  | 100% | 85.98% | 14.02%
SUBPROCESO PLANIFICACIÓN URBANISTICA
# | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN
1 | Elaborar un proyecto de la recuperación del margen del rio pital desde la intersección de la calle García moreno hasta el malecón | Para el año 2024 el Gad realizar un diseno para el proyecto parque lineal de intervención de la recuperación urbana del rio pital | 60 | 60 | 100%
2 | Para el año 2024 el Gad cuentara con un proyecto de rampas en la acera del área central comercial de la ciudad | Para el año 2024 el Gad cuentara con un proyecto de rampas en la acera del área central comercial de la ciudad | 45 | 45 | 100%
3 | Para el 2024, se presentara la propueta de reforma las Ordenanzas de legalización aprobada y en vigencia con la Normativa de Regulación y Control de Construcción y Uso de Suelo de la Cabecera Cantonal de Puerto López y de sus Parroquias Machalilla y Salango y reforma de la Ordenanza que regula las construcciones de edificaciones en el cantón Puerto López. | se esta elaborando las reformas a varias ordenanzas de constrol urbano , urbanizaciones, legalizaciones y la elabotacion de un reglamento de control urbano | 60 | 60 | 100%
4 | reforma de ordenanza de franja costera y uso de suelo | Para el 2024, se presentara la propueta de reforma las Ordenanzas en la cula se anexan los planos de usos de suelo de las playas | 60 | 60 | 100%
5 | Para el 2024, 500 informes, están emitidos de rum, permiso de construcción, línea de fábrica, reparticiones extrajudiciales, uso de suelo | Para el 2024, se presentara la propueta de reforma las Ordenanzas de legalización aprobada y en vigencia con la Normativa de Regulación y Control de Construcción y Uso de Suelo de la Cabecera Cantonal de Puerto López y de sus Parroquias Machalilla y Salango y reforma de la Ordenanza que regula las construcciones de edificaciones en el cantón Puerto López. | 319 | 319 | 100% |  |  | % Por cumplir | % Cumplimiento a la fecha
TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 0% |  | 100% | 100% | 0%
Observacion: la matriz de planficacion esta formulado hasta el II trimeste, debe formularse durante todo el año, en los proximos trimestre debe corregir la planificacion y verificar el cumplimiento de la misma incorporarndo los informes correspondiente en la columna de medios de verfifcacion para comprobar o confirmar la exactitud el cumplimento de las metas establecidas.
SUBPROCESO AVALUOS Y CATASTROS
# | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN
1 | Actualizar continuamente la información al sistema de catastro urbano y rural, del cantón puerto López, encausada a brindar un mejor servicio de calidad acorde a la exigencia de los contribuyentes y a su vez nos permite mejores recursos económicos a favor de la institución. | se realizara aproximadamente 480 actualizaciones | 480 | 515 | 107.3%
2 | Otorgar certificaciones de predios urbanos y rurales, con su respectivo avaluó municipal, o comercial, siempre y cuando se demuestre a través de la presentación de la certificación del registro de la propiedad, acompañado con la minuta de compra venta el valor pactado por ambos y a su vez abalizado por un abogado calificado. | Se realizaran aproximadamente 600 documentos para diferentes tipos de tramites. Tanto internos como externos. | 600 | 603 | 100.5%
3 | Conceder documentos habilitantes para el proceso de Legalización de los predios que se encuentran considerados como bien mostrenco municipal (posesión sin escritura pública) en el Área Urbana de la Cabecera Cantonal y sus dos parroquias Urbanas. | se realiza aproximadamente 30 proceso de legalizacion de bienes mostrencos. | 30 | 18 | 60%
4 | Realizar de manera continua el ingreso al sistema catastral urbano y rural las nuevas construcciones o mejoras que se realizan durante el año en el Cantón Puerto López. | se identificara aproximadamente 100 predios que tienen construccion y no estan en el sistema catastral. | 100 | 74 | 74% |  |  | % Por cumplir | % Cumplimiento a la fecha
TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 85.45% |  | 100% | 14.55% | 85.45%
SUBPROCESO PARQUE AUTOMOTOR
# | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN
1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO LUBRICANTES, FILTROS, PARTES Y REPUESTOS, ACCESORIOS, LAVADA, ENGRASADA, PULVERIZADA Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS, PESADOS, MAQUINARIAS Y MOTOCICLETAS DEL GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO LOPEZ, PROVINCIA DE MANABI | Contar con un contrato para brindar el mantenimiento preventivo (cambio de filtros y aceites) a los 29 vehicullos del GAD Municipal | 3 | 1 | 33.33%
2 |  | Realizar el mantenimiento correctivo en las 29 unidades del GAD Municipal de Puerto Lopez | 29 | 29 | 100%
3 | FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA PRESTACION DE VEHICULOS PARA EL GAD MUNICIPAL | Realizar el tramite para la firma de un nuevo convenio con el Ministerio de Produccion para la prestacion de vehiculos para el GAD Municipal | 1 | 1 | 100%
4 | EMISION DE SALVOCONDUCTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL | Elaborar salvoconductos para los vehiculos institucionales | 210 | 210 | 100%
5 | ADQUISICIÒN DE DOS VEHICULOS (CAMIONETA) | Contar con dos camionetas nuevas de propiedad municipal | 2 | 0 | 0% | No se destino presupuesto
6 | Matriculacion y Revision vehicular | Contar con la revision vehicular y/o matriculacion de las 29 unidades del Gad Municipal | 29 | 29 | 100%
7 | Servicio de Rastreo satelital | Contar con el rastreo de vigilancia de los vehiculos del GAD Municipal | 29 | 23 | 79.31% |  |  | % Por cumplir | % Cumplimiento a la fecha
TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 73.23% |  | 100% | 26.77% | 73.23%
SUBPROCESO GESTIÓN DE RIESGOS
# | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN
1 | MONITOREO Y CONTROL Y PREVENCION ANTE LOS POSIBLES EVENTOS NATURALES EN EL CANTON PUERTO LOPEZ | Plan de Capacitacion de prevencion y mitigacion frente a los desastres naturales | 10 | 10 | 100%
2 |  | Avalar Plan de Contingencia para eventos masivos | 20 | 0 | 0%
3 |  | Avalar Plan de Emergencia de establecimientos turisticos | 50 | 50 | 100%
4 |  | Emision de informes de niveles de riesgo, para ingreso al catastro Municipal y legalización de escritura para predios . | 30 | 30 | 100%
5 | Preparacion y rprevencion | Elaborar plan de contigencia de inundación ante el fenómeno del niño | 1 | 1 | 100%
6 |  | Convocar, activar, participar en las acciones del COE Cantonal, en la ejecución de procesos de preparación, respuesta, rehabilitación y recuperación.(acta y resoluciones | 3 | 3 | 100%
7 | Análisis del Riesgo y Monitoreo de Eventos peligrosos | Identificar, analizar las amenazas presente en el territorio : | 12 | 12 | 100%
8 |  | Evaluar los daños y perdidas debido a la ocurrencia de eventos peligrosos de origen natural y o /antrópico | 1 | 1 | 100%
9 |  | Difundir y socializar los sistemas de alerta temprana del cantón Puerto López de manera permanente a traves de redes sociales | 200 | 200 | 100% |  |  | % Por cumplir | % Cumplimiento a la fecha
TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 88.89% |  | 100% | 11.11% | 88.89%
SUBPROCESO UNIDAD DE MOVILIDAD TRÁNSITO, SEGURIDAD VIAL Y TERMINAL TERRESTRE
# | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN
1 | Mejoramiento y mantenimiento de caseta de control de acceso de vehiculos a la terminal terrestre del canton Puerto Lopez | Se le dara una mejor imagen a la caseta mediante mejoramiento y mantenimiento preventivo | 1 | 1 | 100%
2 | Servicio de mantenimiento de la oficinas la planta de las instalaciones del terminal terrestre | Se realizara el mantenimiento de 300 metros cuadrado de tumbado de la oficinas de las planta alta de las instalaciones del terminal terretre | 300 | 300 | 100%
3 | Certificacion y homologacion del termianl terrestre | En el 2024 se obtendra certificacion y homologacion del terminal terrestre | 1 | 0.1 | 10%
4 | Contratacion del servicio de capacitacion en educacion vial dirigido a la ciudadania en general del canton puerto lopez | Educar y concientizar 3 capacitaciones a los conductores ciudadanos y estudiantes en las buenas practicas viales en el primer trismestre del 2024 en la juridisccion del Canton Puerto Lopez | 3 | 3 | 100% |  |  | % Por cumplir | % Cumplimiento a la fecha
TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 77.5% |  | 100% | 22.5% | 77.5%
SUBPROCESO ADMINISTRACIÓN DE TERMINAL
# | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN
1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 0%
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, CULTURAL Y TURISTICO
# | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN
1 | Fortalecimiento de programa Turísticos "Pueblo Mágico - 4 Mundos" en la Comuna Agua Blanca | En el 2024 entre los meses de abril a julio se realizará el Fortalecimiento de programa Turísticos "Pueblo Mágico - 4 Mundos" en la Comuna Agua Blanca. | 100% | 100% | 100%
2 | Servicio de organizacion direccion y produccion de los diferentes eventos que realizará el GADM del canton Puerto López de acuerdo a la agenda cultural deportiva gastronomica y turistica del segundo y tercer cuatrimestre del año 2024 | Organizar y realizar la VIII Competencia ciclística " Ruta del Colibrí" en el mes de diciembre del 2024. | 100% | 0% | 0% | No se pudo realizar por situaciones de presupuesto
3 | Servicio de organización,dirección y producción del "Circuito Final de Triatlon" | Realizar la organización y direccion de la agenda cultural, deportiva, gastronomica y turistica entre los meses de abril a agosto del año 2024 | 100% | 50% | 50% | Se cumplio a cabalidad esta actividad mediante la organización de ferias y actividades de promocion turistica.
4 | Fortalecimiento del proyecto "Manabi te cuenta una Historia".que se ejecutará en la comuna Agua Blanca. | Organizar el "Circuito Final de Triatlon" entre los meses de febrero y marzo del 2024. | 100% | 100% | 100%
5 | Proyecto de construccion e implementación del Centro Integal de Fisioterapia en Convenio con el Gobierno Provincial de Manabí. | Realizar el seguimiento, monitoreo de cumplimiento de las actividades contempladas en el proyecto"Manabi te cuenta una Historia" | 100% | 100% | 100% | Se culmino esta actividad con la elaboracion del proyecto
6 | Elaboración del Perfil del Proyecto de las Huecas Gastronómicas del cantón Puerto López | Durante el 2024 se realizará las gestiones para ejecutar el convenio con el GPM para la Atención integral en Fisioterapia en el Canton Puerto López | 100% | 50% | 50%
7 | Coordinar la elaboración del proyecto de paseo de los padrinos de las ballenas | Para el año 2024, se contará con el Perfil del Proyecto de las Huecas Gastronómicas del cantón Puerto López | 100% | 60% | 60% | Esta actividad esta prevista terminarla el proximo año con las bases e un levantamiento de infrmacion para un proyecto
8 | proyecto de paseo de los padrinos de las ballenas | Para el año 2024 se contará con el proyecto de paseo de los padrinos de las ballenas | 100% | 80% | 80% | Se esta coordinando la culminacion del proyecto con el equipo tecnico de la carrera de Arquitectura de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, se espera que en el mes de Diciembre este culminado. |  | % Por cumplir | % Cumplimiento a la fecha
TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 67.5% |  | 100% | 32.5% | 67.5%
SUBPROCESO DE DESARROLLO TURISTICO
# | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN
1 | Servicio de organización, dirección y producción de eventos por Temporada de Sol y Playa en la ciudad de Puerto López | En el año 2024 entre los meses de enero a marzo se realizaran Eventos por Temporada de Sol y Playa en la ciudad de Puerto López | 100% | 100% | 100%
2 | Campañas de capacitación a la ciudadanía para ofrecer servicios y atención de calidad a los turistas en coordinación con instituciones públicas y privadas. | En el año 2024 se realizarán 4 Campañas de capacitación a la ciudadanía para brindar servicios y atención de calidad a los turistas en coordinación con instituciones públicas y privadas. | 100% | 100% | 100% | Esta actividad s elo realiza en coordinacion con el Ministerio de Turismo y esta repregramada
3 | Realizacion del XXVI Festival de Observación de ballenas. | En el mes de abril se iniciará con el proceso para organización, dirección y producción del XXVI Festival de Observacion de ballenas que se realizara en el mes de junio. | 100% | 100% | 100% | Se cumplio satisfactoriamente con el proceso para Organización, Dirección y Producción de Evento del XXVI FESTIVAL de OBSERVACIÓN de BALLENAS JOROBADAS
4 | Actualización del Catastro Turístico Cantonal | En el año 2024 se actualizara al 100% el Catastro Turístico Cantonal. La primera etapa se realizara entre los meses de enero a junio y la segundo etapa de julio a diciembre. | 100% | 100% | 100% | La actualizacion del catastro se cumlinara en el mes de noviembre considerando que entre estos meses pueden inscribirse nuevos esblacemientos como algunos son dado de baja por no cumplir con los parametros basicos exijidos por el Miisterio de Turismo.
5 | Elaborar el análisis estadístico de ingreso de turistas al Cantón | En el mes de diciembre del 2024 se habrá culminado el analisis y tabulacion de datos estadístico de ingreso de turistas al Cantón | 100% | 75% | 75% | Esta actividad se culminara la tercera semana de diciembre donde se entrega el archivo consoldado con variables como procedencias, edades, tipo de tour que realizan y se podra conocer la cantidad de turistas que visitaron el canton en el 2024
6 | Realizar el Control y regulación de establecimientos de prestación de servicios turísticos. | En el transcurso del año 2024 se realizará el 100 % de control y regulación de establecimientos de prestación de servicios turísticos. | 100% | 75% | 75% | Esta actividad se lo realiza cada trimestre basado en un cronograma elaborado por el responsablñe del subproceso.
7 | Servicio de organización, dirección y producción de festivales ferias turisticas y emprendimiento | Durante el año 2024 en los meses entre abril y junio se realizarán festivales y ferias turisticas y emprendimiento | 100% | 100% | 100% | Se coordino el festival del pechiche,festival de ballenas ydos ferias de emprendimeinto.
8 | Mantenimiento integral de las estructuras del muelle turístico | Durante el año 2024 se realizará el mantenimiento estructural del muelle turístico mensualmente | 100% | 75% | 75% | El mantenimiento a la estructira se lo realiza mensualmente especialmente en pilotes ,manga de embarque y varandales.
9 | Realizar la limpieza del muelle turistico del canton Puerto Lopez | . Durante del año 2024 se realizara la limpieza diaria del muelle turistico. | 100% | 100% | 100% | El mantenimeinto es permanente y en ocaciones hasta tres veces al dia se realiza la limpieza de areas de uso masivo como la manga y rampa de embarque, asi como los ba{os que su limpieza es coordinado con quienes los alquilan.
10 | Reforestación de la jardinera del muelle | En el año 2024 en los meses de junio y julio se realizará la coordinacion para la reforestación de las jardineras del muelle turístico con 60 plantas ornamentales | 100% | 100% | 100% | Esta actividad se lo realiza en coordinacion con el area de Gestíon ambiental y los tecnicos del vivero forestal
11 | Limpieza y lavada de adoquines en el muelle turistico | Durante el año 2024 se realizará cada dos meses la limpieza y lavada de los adoquines | 100% | 80% | 80% | Esta actividad se cumple en funcion de lo programado en coordinacion con el personal operativo y obreros .
12 | Informar estado del malecon | Durante los 12 meses del año 2024 se coordinara y se elaborara 12 informes para la realizacion de limpieza, barrido y desbroce de maleza etc | 100% | 100% | 100% | Los informes se lo realizan mensualmete basado en las actividades y novedades encontradas, mismas que son enviadas a los responsables de diferentes direcciones y subprocesos. |  | % Por cumplir | % Cumplimiento a la fecha
TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 92.08% |  | 100% | 7.917% | 92.08%
SUBPROCESO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y PESQUERO
# | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN
1 | Realizar y coordinar ferias artesanales y gastronómicas de orden local, nacional e internacional. | En el transcurso del año 2024 se realizarán 5 Ferias | 5 | 3 | 60% | El Decreto del Gobierno Nacional por el estado de excepcion y presupuesto fueron los motivos para no realizar las ferias
2 | Fortalecer a las organizaciones de la economía popular y solidaria, en buenas prácticas, economía circular e intercambio. | Para el año 2024 se realizará 4 capacitaciones dirigidas al sector vinculado con la economía popular y solidaria | 5 | 4 | 80%
3 | Gestionar con los órganos competentes programas de capacitación y asistencia técnica en temas de logística, equipamiento, tecnificación de la producción, riego con el fin de ayudar al cumplimiento de las actividades de producción agrícolas. | Para el año 2024 se cumplirá con 3 Capacitaciones con asistencia técnica | 3 | 2 | 66.67%
4 | Formulación, seguimiento y evaluación de perfiles de proyectos en las áreas de su competencia, en articulación con organizaciones sociales, productivas e instituciones públicas y/o privadas. | En el año 2024 se habrán elaborado 2 perfiles de proyectos | 2 | 2 | 100% | Para culminar el proyecto no hace falta el diseño del paradero y el respectivo presupuesto.
5 | Base de datos de productos y servicios que se elaboran en el Cantón Puerto López (emprendedores) | En el año 2024 se contará con 2 campañas de productos y servicios que se elaboran en el cantón Puerto López (emprendedores) | 2 | 1 | 50%
6 | Actualización de la base de datos (pescadores y embarcaciones en el cantón) | Durante el año 2024, se realizará el censo de datos mediante formularios en el sector pesquero del cantón. | 1 | 0.25 | 25%
7 | Realizar gestiones para ejecucion de 2 cursos OMI, como fortalecimiento a las actividades del sector pesquero | Durante el año 2024 se cumplira con dos cursos Omi, para 100 participantes (ESMENA) | 2 | 6 | 100%
8 | Realizar campañas de carnetización y regulación de documentación habilitantes para la actividad en el sector pesquero como fortalecimiento a las actividades del sector pesquero. | Al tercer trimestre del 2024 se cumplirá con 3 campañas de carnetización y regulación de documentación habilitantes para la actividad en el sector pesquero (capitanía y subsecretaria) | 3 | 2 | 66.67%
9 | Realizar capacitaciones en dar valor agreagados a los productos del mar, como fortalecimiento al sector pesquero | Al finalizar el año 2024 se habran capacitado 50 personas en dar valor agregado a los productos del mar. | 1 | 0 | 0%
10 | Asistencia técnica | En el año 2024 se dará asistencias técnicas a 100 personas en legalización de documentación (permiso de pesca de la embarcación, permiso de pesca personal, permiso de comerciantes mayorista y minoristas) (matricula de embarcación, arqueo, registro de inspección de seguridad, registro de propiedad, trafico, matricula personal) en la capitanía y sub secretaria de recursos pesquero. | 100 | 100 | 100% | En esta actividad hasta la fecha se han realizado 470 asistencia tecnica.
11 | Servicio de organización, dirección y producción del festival gastronómico de la sardina | En el mes de noviembre del año 2024 se habrá realizado el festival gastronómico de la sardina | 1 | 1 | 100%
12 | Fiesta del Pescador | En el año 2024, se realizara la fiesta del Pescador | 1 | 1 | 100%
13 | Servicio de organización, dirección y producción del festival de la pesca del dorado | En el mes de enero del año 2024 se realizará el festival de la pesca del dorado | 1 | 0 | 0%
14 | Convenio de cooperación con sector pesquero | En el año 2024 se aportará con 2400 galones de combustible para búsqueda y rescates en altamar (tripulación y embarcaciones pesqueras) | 2400 | 844 | 35.17% |  |  | % Por cumplir | % Cumplimiento a la fecha
TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 63.11% |  | 100% | 36.89% | 63.11%
Observacion: Meta 7.- Se superó la meta planificada en un 200%
SUBPROCESO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, CULTURAL Y DEPORTES
# | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN
1 | Realizar ferias artísticas, culturales, artesanales y gastronómicas de orden nacional e internacional. | En el año 2024, se coordinara con los subprocesos de Desarrollo Comunitario y Turismo la realización de 5 ferias culturales en el año. | 5 | 0 | 0%
2 | Sistema de Información del patrimonio cultural material e inmaterial del GADM Puerto López. | Durante el año 2024, se gestionará ante el INPC una capacitación técnica al personal del Subproceso de Patrimonio y a estudiantes Universitarios para la ejecución del Inventario Patrimonial cantonal. | 1 | 1 | 100%
3 | Proyectos y actividades de fomento a la cultura local. | Durante el año 2024, se gestionará con empresas privadas y otros niveles de Gobierno la presentación de un proyecto de fomento cultural. | 1 | 1 | 100%
4 | Difusión de trabajos culturales, artísticos y de vinculación hacia la Sociedad. | En el año 2024 se Coordinará con la Dirección de Comunicación y Marketing la difusión de 10 festividades locales culturales y religiosas. | 10 | 9 | 90%
5 | Eventos, Festivales, Pregones, y talleres para el Desarrollo Local y Fomento de la Cultura. | En el año 2024, se tiene previsto coordinar la realización de 3 pregones culturales. | 3 | 3 | 100%
6 | Programa destinado a la preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico y cultural del cantón Puerto López. | En el año 2024 se realizara un programa de la historia de la ciudad de Puerto López y sus parroquias a través de la exposición de fotografías. | 1 | 0 | 0%
7 | Servicio de organización, dirección y producción de campeonatos municipales de futbol | En el año 2024 se realizará 4 campeonatos municipales fomentando el deporte a niños, jóvenes y adultos en el cantón Puerto López | 4 | 3 | 75%
8 | “Fortalecimiento de las capacidades sociales, a través de la práctica deportiva y la ocupación del tiempo libre en la formación de valores a niños, niñas, adolescentes y padres de familia en los 22 cantones y sus parroquias de la provincia de Manabí.” “entrenando valores” | Durante el 2024, se realizará las gestiones para renovar del convenio con el GPM para el “fortalecimiento de las capacidades sociales, a través de la práctica deportiva y la ocupación del tiempo libre en la formación de valores a niños, niñas, adolescentes y padres de familia en los 22 cantones y sus parroquias de la provincia de Manabí.” “entrenando valores” | 6 | 5 | 83.33% |  |  | % Por cumplir | % Cumplimiento a la fecha
TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 68.54% |  | 100% | 31.46% | 68.54%
SUBPROCESO DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL
# | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN
1 | Ejecución del calendario de capacitaciones integrales en todo el cantón puerto López | En el presente año se realizarán 4 talleres en las siguientes temáticas: manualidades con fomix, con materiales de reciclaje, gastronomía, maquillaje, entre otros. | 4 | 6 | 100%
2 | Adquisición de medicamentos para atender a los grupos vulnerables del cantón puerto López | Al finalizar el año se habrá logrado asistir a 2500 personas en base a la atención medica municipal con entrega de medicamentos gratuitos, en todo el cantón puerto López | 2500 | 3002 | 100%
3 | Adquisición de kits alimenticios para atender a los grupos vulnerables y prioritarios del cantón puerto López | Al finalizar el año se habrá logrado asistir a 500 personas con discapacidad y de extrema pobreza con la dotación kits alimenticios, en todo el cantón puerto López | 500 | 50 | 10%
4 | Fortalecimiento de la corresponsabilidad familiar y adultos mayores | Brindar atención prioritaria a 150 adultos mayores, a través de asistencia medica, manualidades y talleres motivacionales | 150 | 160 | 100% |  |  | % Por cumplir | % Cumplimiento a la fecha
TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 77.5% |  | 100% | 22.5% | 77.5%
Observacion: Meta 1.- Se superó la meta planificada en un 50% Meta 2.- Se superó la meta planificada en un 20% Meta 4.- Se superó la meta planificada en un 7%
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL, HIGIENE Y SALUBRIDAD
# | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN
1 | Contar con resultados valores de caracterización y cuantificación de los desechos sólidos a través del Plan piloto entre el Gad Municipal y MAATE-GRECI; GATF | Coordinar con el subproceso Gestión de Residuos y Gestión Ambiental Proyecto prueba Piloto de Cuantificación y Caracterización de Residuos Sólidos, en 5 Barrios de la cabecera Cantonal de Puerto López, entre en el GADM de Puerto López. (MAATE- GRECI; CATF) | 100% | 100% | 100%
2 | Capacitacion de manejo de residuos y desechos dirigido a los arrendatarios de mercados municipales del canton Puerto Lopez | Para el año 2024, 2 capacitaciones realizadas a los arrendatarios del mercado Municipal del Cantón Puerto López | 2 | 2 | 100%
3 | Adquisicion de contenedores de basura industriales punto ecologico para espacios publicos del canton Puerto Lopez | Para el año 2024, 11 sectores del Cantón Puerto López contaran con contenedores industriales como punto ecologico para espacios públicos. | 11 | 0 | 0%
4 | Adquisicion de retroexcavadora de acuerdo al proyecto de adquisicion de maquinaria pesada para realizar plan de recoleccion de desechos solidos en el canton Puerto Lopez | En el año 2024, contar con una retroexcavadora para realizar plan de recoleccion de desechos solidos en el canton Puerto Lopez | 100% | 100% | 100%
5 | Adquisicion de minicargadora de acuerdo al proyecto de adquisicion de maquinaria pesada para realizar plan de recoleccion de desechos solidos en el canton Puerto Lopez | En el año 2024, contar con una minicargadora para realizar plan de recoleccion de desechos solidos en el canton Puerto Lopez | 100% | 100% | 100%
6 | Control y seguimiento al trámite de Auditoría ambiental de cumplimiento de proyectos u obras del GAD Municipal de Puerto López, que requieran un certificado ambiental o registro ambiental, ante la autoridad ambiental de cumplimiento. | Para el año 2024 se realizaran el control y seguimiento de las 1 AAC a las obras ejecutadas por el GAD Municpal. | 1 | 1 | 100%
7 | Control, seguimiento a la Regularizacion Ambiental de Obras del GAD Municipal. | para el año 2024, realizara el con trol y seguimiento de las 1 resoluciones ambientales realizadas para las obras a ejecutarse por el GAD Puerto López a través del Programa SUIA del MAATE., acorde al requerimiento de la Dirección de Desarrollo y OO.TT. | 1 | 1 | 100%
8 | Coordinación y seguimiento Programa de Reciclaje en unidades educativas y sectores de la ciudad, para la adecuada separación y disposición de desechos sólidos, a fin de reducir la cantidad de desechos sólidos al relleno sanitario y a largar su vida útil. " | Para el 2024, las campañas de reciclaje en unidades educativas y sectores de la ciudad, se reducirá la cantidad de desechos sólidos que se depositan en el relleno sanitario, a más de beneficiar económicamente a familias inmersas dentro del programa. | 100% | 100% | 100%
9 | Adquisicion de equipos de herraminetas menores y motogudana | Para el ano 2024, se adquirira equipos de herramientas | 100% | 90% | 90%
10 | Control, seguimiento y articulación para el Mantenimiento al vivero Municipal GAD Puerto López, ubicado en el Sector Puerto. Rico, Perteneciente a la Parroquia Salango. | Para el 2024, el vivero Municipal ubicado en el sector Puerto Rico, proveerá de variedad de 6000 plantas para parques, jardines del cantón Puerto López. | 12 | 12 | 100% |  |  | % Por cumplir | % Cumplimiento a la fecha
TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 89% |  | 100% | 11% | 89%
SUBPROCESO DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS, HIGIENE, SALUBRIDAD, CEMENTERIOS Y MERCADOS
# | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN
1 | Sistema de barrido y recoleccion manual de desechos para mantener en optimas condiciones los diferentes sectores del Cantón Puerto López. | Para el año 2024, 5 rutas establecidas semanalmente en calles principales, tranversales, vias de acceso, malecón, seran intervenidas, una por cada dia de la semana de acuerdo a la planificación de la Jefatura de Gestion de Residuos Sólidos. | 240 | 120 | 50%
2 | Sistema de limpieza de canales de desague, quebradas, vias de acceso del Cantón Puerto López | Para el año 2024, la limpieza de canales de desague, quebradas, vias de acceso , se las realizará 1 vez de manera trimestral | 4 | 2 | 50%
3 | Sistema de recolección domiciliaria de los desechos sólidos. | Para el año 2024, se atenderan 107 puntos de recolección de desechos, comprendidos una vez a la semana cada uno de los sectores del Cantón Puerto López en horarios establecios para un eficiente servicio. | 5136 | 2568 | 50%
4 | Contratacion de maquinaria pesada y vehiculos para el mantenimiento del relleno sanitario del canton Puerto Lopez | Para el año 2024, las condiciones tecnicas de operación habra optimizado y ampliado el espacio para la disposicion final de los resiudos solidos en el Relleno Sanitario con el servicio de un alquiler de maquinarias y vehiculos para el mantenimiento. | 4 | 1 | 25%
5 | Contratación de consultoría para el cierre técnico del botadero de desechos sólidos ubicados en el recinto los dos ríos. | Para el año 2024 se contará con la consultoría para el cierre técnico del botadero de desechos sólidos ubicado en el Recinto los dos ríos. | 1 | 0 | 0%
6 | Adquisicion de tres recolectores de acuerdo al proyecto de adquisicion de maquinaria pesada para realizar plan de recoleccion de desechos solidos en el canton Puerto Lopez | En el año 2024, contar con 3 recolectores para realizar plan de recoleccion de desechos solidos en el canton Puerto Lopez | 3 | 0 | 0%
7 | Extender la cobertura en el servicio de recolección domiciliaria de los desechos sólidos con énfasis en nuevos asentamientos poblacionales. | Para el año 2024 se determinará mediante una inspección la cobertura de servicio de la Gestión Integral de Residuos Sólidos tanto en el área urbana y rural del Cantón, extendiéndose acorde al crecimiento poblacional. | 1 | 0 | 0%
8 | Alquiler de maquinaria pesada para una nueva celda emergente en el relleno sanitario de la parroquia Machalilla del canton Puerto Lopez | Para el año 2024 las condiciones tecnicas de operación habra optimizado y ampliado el espacio para la disposicion final de los resiudos solidos en el Relleno Sanitario con el servicio de 1 Alquiler de maquinarias y vehiculos para el mantenimiento. | 1 | 0 | 0%
9 | Campaña de Residuos y tratamiento de los desechos sólidos en el hogar. | Para el 2024, 5 barrios a nivel Cantonal habrán recibido 5 campañas sobre el tratamiento de los residuos sólidos en el hogar al menos 1 por cada mes. | 5 | 0 | 0%
10 | Adquisicion de 20 recipientes para el almacenamiento de los residuos en el malecon Puerto Lopez. | Para el año 2024 se colocaran recipientes para almacenar los residuos en el malecón de puerto López de manera diaria. | 20 | 0 | 0%
11 | Adquisicion de hidrolavadora para limpieza del malecon de Puerto Lopez | Para el año 2024 se contara con una hidro lavadora que aportara al mejoramiento del servicio de limpieza del malecón dos veces por semana. | 1 | 0 | 0%
12 | Adquisicion de sistema de amplificacion de audio para los vehiculos recolectores del GADM del canton Puerto Lopez | Durante el año 2024 se contará con 4 Sistema de Audio para los recolectores y así tener informada a la población de los recorridos | 4 | 0 | 0%
13 | Adquisicion de barredora para la limpieza de playas del canton Puerto Lopez | Para el año 2024 se contará con la adquisición de una barredora de playa para la limpieza de las playas del Cantón Puerto López | 1 | 0 | 0%
14 | Mantenimiento de Mercados Municipales y cementerios del cantón Puerto López | Para el año 2024, se realizara un mantenimiento de los mercados Municipales y cementerios para ofrecer un mejor servicio a la ciudadania. | 3 | 0 | 0%
15 | Difundir mensajes de comunicación dirigidos a la ciudadanía del cantón Puerto López, relacionado a horarios y rutas de recolección, tipo de desechos a recolectar. | Para el año 2024, se contarà con un cronograma diario, informado a la ciudadania a traves con la coordinacion del departamento de Comunicacòn, horarios establecidos de cada ruta de recoleccion | 264 | 132 | 50%
16 | Limpieza, desinfección, barrido integral y desbroce de maleza del Mercado Municipal | Para el año 2024, se realizara una limpieza integral en el mercado municipal cada dos meses y con los implementos necesarios para ejecutar esta actividad. | 4 | 2 | 50%
17 | Limpieza de playas del cantón Puerto López | Para el año 2024, las playas del Cantón Puerto López, seran intervenidas 3 veces a la semana con implementos y herramientas necesarias en esta actividad | 144 | 72 | 50%
18 | Desbroce de maleza en aceras y áreas públicas del cantón Puerto López | Para el 2024, las aceras y áreas púiblicas del cantón Puerto López estaran intervenidas una vez cada dos meses para el desbroce de maleza. | 6 | 3 | 50%
19 | Realizar el catastro en los Cementarios del Cantón Puerto López | Para el año 2024, contará con un catastro de mausoleos, bovedas, tumbas y nichos en los cementerios del cantón Puerto López durante el ultimo trimestre del año 2024. | 3 | 0 | 0% |  |  | % Por cumplir | % Cumplimiento a la fecha
TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 19.74% |  | 100% | 80.26% | 19.74%
SUBPROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL RECURSOS NATURALES, ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICO
# | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN
1 | Educacion Ambiental Escolar | Realizar 32 capacitaciones en temas ambientales a estudiantes de Unidades Educativas del canton. | 32 | 38 | 100%
2 | Actividades Conmemorativas Ambientales | Desarrollar 4 eventos conmemorativos relacionados al ambiente dirigidos a la comunidad. | 4 | 7 | 100%
3 | Reforestacion Urbana y Rural | Plantar 4.000 plantas en la zona urbana y rural | 4000 | 4605 | 100%
4 | Atencion a tramites ciudadanos en materia ambiental | Para el año 2024 seran atendidos 50 tramites ciudadanos de manera efIciente y oportuna en temas ambientales | 50 | 90 | 100%
5 | Control y seguimiento ambiental de las actividades mineras de áridos y pétreos | 12 inspecciones anuales mineras de aridos y petreos, controladas y dando el respectivo seguimiento. | 12 | 13 | 100%
6 | Mantenimiento de areas verdes | Para el año 2024 se realizaran 192 mantenimientos en 12 espacios verdes protegidos y conservados. | 192 | 225 | 100%
7 | Sensibilizacion y concienciacion Ambiental a la comunidad | Efectuar una campaña de sensibilizacion y concienciacion ambiental a la población de unos 120 usuarios para el año 2024, a fin de fomentar el sentido de responsabilidadsocial mediante los cambiso de hbaitos para el cuidado del ambiente. | 120 | 432 | 100%
8 | Regularizacion Ambiental de Obras del GAD Municipal. | Para el año 2024 se tendra 2 resoluciones ambientales realizadas para obras a ejecutarse por el GAD Municipal del canton Puerto Lopez a traves del programa SUIA del MAATE, acorde al requerimiento de la Direccion de Desarrollo y OO.TT. | 2 | 2 | 100%
9 | Manejo y Mantenimiento del Vivero Municipal. | Para el año 2024, se produciran 6000 plantas para reforestacion y con un adecuado manejo y mantenimiento del vivero municipal. | 6000 | 6085 | 100%
10 | Catastro de las áreas verdes urbanas | Par el año 2024 se contara con un registro de plantas del censo realizado en las areas verdes urbanas. | 100% | 1 | 100%
11 | Auditorías Ambientales de Cumplimiento | Para el año 2024 se realizaran 2 AAC a las obras ejecutadas por el GAD Municpal. | 2 | 0 | 0% |  |  | % Por cumplir | % Cumplimiento a la fecha
TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 90.91% |  | 100% | 9.091% | 90.91%
Observacion: Meta 1.- Se superó la meta planificada en un 19% Meta 2.- Se superó la meta planificada en un 75% Meta 3.- Se superó la meta planificada en un 15% Meta 4.- Se superó la meta planificada en un 80% Meta 5.- Se superó la meta planificada en un 8% Meta 6.- Se superó la meta planificada en un 17% Meta 7.- Se superó la meta planificada en un 260% Meta 9.- Se superó la meta planificada en un 1%
UNIDAD DE CONTROL DEL ORDEN PUBLICO
# | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN
1 | Control en los espacios publicos del cantón | 50 Notificaciones | 50 | 28 | 56%
2 | Notificacion y/o clausura de los establecimientos de servicios turísticos que no cuenten con los permisos respectivos o mantengan deuda con la municipalidad. | 80 Notificaciones | 80 | 108 | 100%
3 | Realizar inspecciones en los diversos establecimientos turísticos, para tomar en cuenta las medidas necesarias de higiene o incumplimiento de Ordenanza. | 10 Resoluciones sancionatorias | 10 | 0 | 0% | No se ha realizado operativo de contro
4 | Aplicar las leyes, ordenanzas y reglamentos municipales y disposiciones sobre higiene, salubridad, obras públicas, uso de vías y lugares públicos. | 30 Procedimientos administrativos sancionador | 30 | 16 | 53.33%
5 | Elaborar horarios de trabajo del personal de control. | 48 Cronogramas de trabajo | 48 | 52 | 100% |  |  | % Por cumplir | % Cumplimiento a la fecha
TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 61.87% |  | 100% | 38.13% | 61.87%
Observacion: Meta 2.- Se superó la meta planificada en un 35% Meta 5.- Se superó la meta planificada en un 8%

## Hoja2
D.A / E. M | N° | PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA INSTITUCIONAL 2024 |  |  | N° | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS
|  | UNIDAD, DIRECCION Y SUBPROCESOS | % | PROGRESO |  | DIRECCION | % | PROGRESO
| 1 | CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS | 85% | 85% | 1 | CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS | 85% | 85%
| 2 | JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS | 84.72% | 84.72% | 2 | JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS | 84.72% | 84.72%
NIVEL DE ASESORIA | 3 | SECRETARIA GENERAL | 44.95% | 44.95% | 3 | SECRETARIA GENERAL | 47.38% | 47.38%
| 4 | ARCHIVO INSTITUCIONAL | 49.81% | 49.81% | 4 | ASESORÍA INSTITUCIONAL | 0% | 0%
| 5 | ASESORÍA INSTITUCIONAL | 0% | 0% | 5 | PROCURADURÍA SINDICA | 0% | 0%
| 6 | PROCURADURÍA SINDICA | 0% | 0% | 6 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 45.83% | 45.83%
| 7 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 45.83% | 45.83% | 7 | COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS | 0% | 0%
| 8 | COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS | 0% | 0% | 8 | COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ESTRATEGICA | 55% | 55%
| 9 | COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ESTRATEGICA | 55% | 55% | 9 | DIRECCIÓN FINANCIERA | 0% | 0%
NIVEL DE APOYO | 10 | DIRECCIÓN FINANCIERA | 0% | 0% | 10 | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 68.74% | 68.74%
| 11 | SUBPROCESO DE CONTABILIDAD | 0% | 0% | 11 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 48.18% | 48.18%
| 12 | SUBPROCESO DE TESORERIA Y RECAUDACIÓN | 0% | 0% | 12 | REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL | 27.41% | 27.41%
| 13 | SUBPROCESO DE RENTAS | 0% | 0% | 13 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 48.44% | 48.44%
| 14 | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 65% | 65% | 14 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, CULTURAL Y TURISTICO | 73.75% | 73.75%
| 15 | SUBPROCESO ATENCION AL USUARIO | 82.31% | 82.31% | 15 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL, HIGIENE Y SALUBRIDAD | 66.55% | 66.55%
| 16 | SUBPROCESO SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | 56.9% | 56.9% | 16 | UNIDAD DE CONTROL DEL ORDEN PUBLICO | 61.87% | 61.87%
| 17 | SUBPROCESO BIENESTAR SOCIAL | 70.73% | 70.73% | META |  | 100%
| 18 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 60.83% | 60.83%
| 19 | SUBPROCESO DE COMPRAS PUBLICAS | 40.91% | 40.91%
| 20 | SUBPROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y MANTENIMIENTO | 50% | 50%
| 21 | SUBPROCESO TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN | 37.5% | 37.5%
| 22 | SUBPROCESO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS BIENES PÚBLICOS | 51.67% | 51.67%
| 23 | REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL | 27.41% | 27.41%
AGREGADORES DE VALOR | 24 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 0% | 0%
| 25 | SUBPROCESO OBRAS PUBLICAS, FISCALIZACION Y PROYECTOS | 14.02% | 14.02%
| 26 | SUBPROCESO PLANIFICACIÓN URBANISTICA | 0% | 0%
| 27 | SUBPROCESO AVALUOS Y CATASTROS | 85.45% | 85.45%
| 28 | SUBPROCESO PARQUE AUTOMOTOR | 73.23% | 73.23%
| 29 | SUBPROCESO GESTIÓN DE RIESGOS | 88.89% | 88.89%
| 30 | SUBPROCESO UNIDAD DE MOVILIDAD TRÁNSITO, SEGURIDAD VIAL Y TERMINAL TERRESTRE | 77.5% | 77.5%
| 32 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, CULTURAL Y TURISTICO | 67.5% | 67.5%
| 33 | SUBPROCESO DE DESARROLLO TURISTICO | 92.08% | 92.08%
| 34 | SUBPROCESO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y PESQUERO | 63.11% | 63.11%
| 35 | SUBPROCESO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, CULTURAL Y DEPORTES | 68.54% | 68.54%
| 36 | SUBPROCESO DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL | 77.5% | 77.5%
| 37 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL, HIGIENE Y SALUBRIDAD | 89% | 89%
| 38 | SUBPROCESO DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS, HIGIENE, SALUBRIDAD, CEMENTERIOS Y MERCADOS | 19.74% | 19.74%
| 39 | SUBPROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL RECURSOS NATURALES, ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICO | 90.91% | 90.91%
| 40 | UNIDAD DE CONTROL DEL ORDEN PUBLICO | 61.87% | 61.87%
Avance de Cumplimiento POA Institucional 2024 |  |  | 46.95%

## Hoja 3
CCPD | JCPD | SECRETARIA GENERAL | ARCHIVO INSTITUCIONAL | ASESORÍA INSTITUCIONAL | PROCURADURÍA SINDICA | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y R.P. | COORDINACION DE PLANIFICACION INST | DIRECCIÓN FINANCIERA | CONTABILIDAD | TESORERIA Y RECAUDACION | RENTAS | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | ATENCION AL USUARIO | SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | BIENESTAR SOCIAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMPRAS PUBLICAS | ADMINISTRACION DE BIENES Y M. | TECNOLOGÍA DE INFORMACION | CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS BIENES P. | REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL | DIRECCION DDYOOTT | OBRAS PUBLICAS, FISCALIZACION Y P. | PLANIFICACION URBANISTICA | AVALUO Y CATASTRO | PARQUE AUTOMOR | GESTION DE RIESGO | MOVILIDAD TRANSITO, SEGURIDAD VIAL | ADMINISTRACION DE TERMINAL | DIRECCION DDESCYT | DESARROLLO TURISTICO | DESARROLLO PRODUCTIVO Y PESQUERO | PATRIMONIO ARQUITECTONICO CYD | SALUD E INCLUSION SOCIAL | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL HYS | GESTION DE RECURSOS SOLIDOS HSCYM | GESTION AMBIENTAL RECURSOS NATURALES AVYEP | CONTRL DEL ORDEN PUBLICO
5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
85% | 84.72% | 44.95% | 49.81% | 0% | 0% | 45.83% | 0% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 82.31% | 56.9% | 70.73% | 60.83% | 40.91% | 50% | 37.5% | 51.67% | 27.41% | 0% | 14.02% | 0% | 85.45% | 73.23% | 88.89% | 77.5% | #REF! | 67.5% | 92.08% | 63.11% | 68.54% | 77.5% | 89% | 19.74% | 90.91% | 61.87%
15% | 15.28% | 55.05% | 50.19% | 100% | 100% | 54.17% | 100% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35% | 17.69% | 43.1% | 29.27% | 39.17% | 59.09% | 50% | 62.5% | 48.33% | 72.59% | 100% | 85.98% | 100% | 14.55% | 26.77% | 11.11% | 22.5% | #REF! | 32.5% | 7.917% | 36.89% | 31.46% | 22.5% | 11% | 80.26% | 9.091% | 38.13%
5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

## Hoja 4
CCPD | JCPD | SECRETARIA GENERAL | ASESORÍA INSTITUCIONAL | PROCURADURÍA SINDICA | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y R.P. | COORDINACION DE PLANIFICACION INST | DIRECCIÓN FINANCIERA | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL | DIRECCION DDYOOTT | DIRECCION DDESCYT | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL HYS | CONTRL DEL ORDEN PUBLICO
5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
85% | 84.72% | 47.38% | 0% | 0% | 45.83% | 0% | 55% | 0% | 68.74% | 48.18% | 27.41% | 48.44% | 73.75% | 66.55% | 61.87%
15% | 15.28% | 52.62% | 100% | 100% | 54.17% | 100% | 45% | 100% | 31.26% | 51.82% | 72.59% | 51.56% | 26.25% | 33.45% | 38.13%
5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%