## Hoja1
CRONOGRAMA DE TRABAJO 2025 UNESUM_GADMCPL
| ITEM | ACTIVIDAD | INICIO | FIN
Fase 1: Planificación | 1 | Reunión de inicio del proyecto | 2025-02-12 | 2025-01-14
| 2 | Definición de requerimientos y alcance | 2025-01-15 | 2025-01-31
| 3 | Análisis de factibilidad | 2025-02-01 | 2025-02-07
| 4 | Análisis de factibilidad | 2025-02-08 | 2025-02-14
| 5 | Creación del plan de proyecto | 2025-02-15 | 2025-02-28
| 6 | Identificar riesgos y definir estrategias de mitigación. | 2025-03-01 | 2025-03-14
Fase 2:Análisis de Requisitos | 7 | Recolectar requisitos funcionales y no funcionales del sistema | 2025-03-15 | 2025-03-17
| 8 | Entrevistar a los usuarios clave (funcionarios del GAD). | 2025-03-18 | 2025-04-14
| 9 | Elaborar diagramas de casos de uso y flujos de procesos. | 2025-04-15 | 2025-05-12
| 10 | Definir criterios de aceptación para el sistema. | 2025-05-13 | 2025-05-26
Fase 3:Diseño del Sistema | 11 | Diseñar la arquitectura del software (backend, base de datos). | 2025-05-27 | 2025-06-09
| 12 | Diseñar la arquitectura del software (backend, base de datos). | 2025-06-10 | 2025-06-23
| 13 | Diseñar la arquitectura del software (Frontend). | 2025-06-24 | 2025-07-07
| 14 | Crear diagramas UML (diagrama de clases, secuencia, entidad-relación). | 2025-07-08 | 2025-07-14
| 15 | Definir la interfaz de usuario (UI/UX). | 2025-07-15 | 2025-07-21
Fase 4: Desarrollo | 16 | Configuración del entorno de desarrollo | 2025-07-22 | 2025-07-31
| 17 | Desarrollo del backend | 2025-08-07 | 2025-08-07
| 19 | Desarrollo del frontend | 2025-08-14 | 2025-08-20
| 20 | Integración de funcionalidades | 2025-08-21 | 2025-08-27
Fase 5: Pruebas | 21 | Pruebas unitarias | 2025-08-28 | 2025-08-03
| 22 | Pruebas de integración | 2025-09-04 | 2025-09-10
| 23 | Pruebas de aceptación del usuario | 2025-09-11 | 2025-09-17
Fase 6: Despliegue | 24 | Preparación del entorno de producción | 2025-09-18 | 2025-09-24
| 25 | Despliegue de la plataforma | 2025-09-25 | 2025-09-01
Fase 7:Mantenimieno | 26 | Monitoreo y soporte post-implementación | 2025-10-02 | 2025-11-11